Приложение

к заявке на проведение экспертизы образовательной инициативы

по соисканию статуса инновационной площадки

Программа деятельности инновационной площадки по теме

«Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка»

1. Перечисление исходных теоретических положений в тезаурусном поле  ФГОС (ФГТ) последнего поколения.

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (далее - Требования) представляют собой систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников.

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

Настоящие Требования включают следующие группы требований:

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников;

3) рациональная организация образовательного процесса;

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном учреждении;

5) организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;

6) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;

7) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

- воспитание культурно-гигиенических навыков;

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

В современных условиях модернизации образования одним из направлений развития воспитания является формирование основ культуры здоровья у подрастающего поколения. При этом определяющее значение в разработке целей и содержания современного образования имеет гуманистическая идеология, обуславливающая признание абсолютной ценности человека, приоритета его прав на свободное развитие и полноценную реализацию способностей и интересов, становление его ценностного самосознания, убежденности в безграничных возможностях и способностях к самосовершенствованию.

В системе общечеловеческих культурных ценностей базисной является здоровье, ибо оно определяет возможность освоения человеком всех других ценностей, является залогом жизнестойкости и прогресса общества. В ряде научных работ устанавливается прямая взаимосвязь между здоровьем и счастливой полноценной жизнью, здоровье рассматривается как важный аспект счастья, непреходящая ценность (Е.В. Бутырская, Г.К. Зайцев, В.Я. Лыкова, А.П. Сманцер, Л.Г. Татарникова и др.).

Основы здорового образа жизни человека, ценностное отношение к здоровью целесообразно закладывать еще в детстве, так как именно этот период наиболее восприимчив к воспитательным воздействиям (В.Г. Алямовская, П.П. Блонский, Л.С. Выготский,  В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, С.А. Козлова, М.Д. Маханева, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин, и др.). Дошкольный возраст является сензитивным периодом в формировании здоровья ребенка, обеспечивающим ему единство физического, психического, духовно-нравственного и эстетического развития. В это время закладываются основы будущей жизненной позиции человека, формируется мотивация на сохранение здоровья. Формирование устойчивых ценностных ориентаций на здоровье, физическую культуру позволит избежать детям приобретения отрицательного опыта вредных привычек, сохранить потребность в двигательной активности, укрепить растущий организм.

Разрабатываемый нами педагогический инструментарий позволит повысить у детей приоритет культуры здоровья и здорового образа жизни, что предполагает повышение эффективности здравотворческой деятельности, использование резервных возможностей в воспитании здорового ребенка, построение процесса формирования ценностного отношения к здоровью с учетом систематичности и последовательности.

2. Изложение объекта, предмета, цели, задач, гипотезы  инновационной деятельности.

Объект исследования: развивающая образовательная среда центра развития – детского сада «Пчёлка».

Предмет исследования: процесс формирования ценностного отношения к здоровью у детей дошкольного возраста в условиях развивающей образовательной среды центра развития – детского сада «Пчёлка».

Цель исследования: обосновать эффективность модели педагогического сопровождения воспитания здорового ребенка.

Задачи исследования:

- Разработать и апробировать комплекс диагностических процедур фиксации физического, психического и нравственного здоровья дошкольников.

- Разработать и апробировать систему мероприятий, направленную на формирование осознанных знаний и представлений о здоровье, способствующую воспитанию культуры здоровья, побуждению следования здравотворческой деятельности, углублению физкультурно-оздоровительного опыта.

- Разработать и апробировать формы сотрудничества педагогов и родителей, способствующие координированности действий, вовлечению родителей в активный воспитательно-оздоровительный процесс.

- Разработать проект программы переноса опыта деятельности по  педагогическому сопровождению воспитания здорового ребенка в образовательные учреждения, имеющие сходные условия организации образовательного процесса.

Гипотеза исследования:

Формирование у детей ценностного отношения к здоровью может протекать успешно, если:

1) ценностное отношение к здоровью будет рассматриваться как важнейший компонент образовательного процесса, в рамках которого проектируется валеологически целесообразная среда как субъектное пространство, обеспечивающее самопознание, самореализацию и саморазвитие ребенка, основанная на педагогической поддержке с учетом дифференциации и индивидуализации содержания, форм и методов формирования ценностного отношения к здоровью;

2) создаются оптимальные условия для решения задач по физической культуре: развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

3) в содержание педагогического просвещения родителей систематически и последовательно включаются аксиологические и валеологические аспекты воспитания.

Выполнение указанных условий предполагает:

- повышение адаптационных возможностей организма;

- формирование культуры здоровья, привычки здорового образа жизни;

- обеспечение позитивного психологического самочувствия и эмоционального комфорта в процессе общения с детьми, взрослыми в детском саду и семье.

3. Перечень этапов деятельности площадки с указанием содержания и методов, направленных на реализацию ПНПО,  национальных образовательных инициатив.

I – этап организационно-диагностический (апрель-октябрь 2013)

Цель: создание условий для работы пилотной площадки и развития инновационных процессов в ДОУ

| Формы организации | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Апрель – октябрь 2013 |  |
| - Работа с кадрами. 1.1.Совещание при руководителе Цель: разработка проекта внедрения пилотной площадки | Апрель Формирование творческой группы по разработке проекта, обсуждение порядка организации инновационной деятельности Определение степени готовности к работе в режиме инновации |
| 1.2.Работа творческой группы Цель: овладеть методикой введения инноваций | Апрель-Май Обсуждение основ планирования и методического обеспечения деятельности по теме «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» Разработка диагностического материала. |
| 1.3. Работа по самообразованию | Май Изучение научно – педагогической литературы и электронно-образовательных ресурсов по проблеме. |
| 1.4 Разработка нормативно-правовой базы экспериментальной деятельности МБДОУ | Июнь Разработка положения об организации экспериментальной деятельности в МБДОУ ЦРР – ДС № 25 «Пчёлка» «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» Сентябрь Издание приказа об организации экспериментальной деятельности в МБДОУ ЦРР – ДС № 25 «Пчёлка» «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» |
| - Работа с родителями Цель: ознакомить с содержанием проекта, привлечь родительскую общественность к совместной работе по его организации и проведению | Сентябрь Родительская встреча с целью знакомства с содержанием и значением проекта. Анкетирование родителей. Октябрь. Консультация по итогам анкетирования. Индивидуальные консультации. |
| 3. Контроль, анализ, регулирование Цель сбор информации и первичный анализ хода работы. | Сентябрь Корректировка плана, функциональных обязанностей по реализации проекта. Организация индивидуальной работы со всеми участниками педагогического процесса для углубления представлений о значении эксперимента. Октябрь Контроль за подготовкой экспериментальных учебно – тематического плана, диагностических методик. Ноябрь Анализ работы с родителями, анкетирования. |
| - Перечень прогнозируемых результатов | 1. Организация творческой группы по реализации экспериментальной деятельности. - Формирование базы диагностического материала. - Разработка календарно - тематического планирования по формированию культуры здоровья и привычки здорового образа жизни. - Привлечение родителей к экспериментальной деятельности. - Создание соответствующей развивающей образовательной среды. |

II этап – внедрение

Цель:

-формирование и развитие системы апробации стратегических образовательных инициатив, региональных образовательных новаций, авторских научных теорий и концепций;

-получение итоговых результатов на уровне научно-практических мероприятий (семинаров, конференций); опубликованных в печатных изданиях, представленных для обсуждения на официальных образовательных сайтах материалов (статьи, тезисы, рекомендации, навигаторы, информации, диагностические методики), с целью ознакомления с моделью педагогического сопровождения воспитания здорового ребенка.

| Формы организации | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| 2013-2014 учебный год |  |
| 1.Работа с кадрами 1.1.Работа творческой группы 1.2. Организационно-методическая работа 1.3. Повышение квалификации | Ноябрь Анализ итогов первичной диагностики, подготовка материалов к семинару по вопросам формированию знаний, умений, навыков детей в условиях нововведения. Февраль Анализ развития детей экспериментальной группы в образовательных областях «Здоровье», «Физическая культура». Май Анализ деятельности ДОУ в режиме эксперимента, планирование работы на новый учебный год Октябрь Разработка конспектов непрерывной образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста с целью формирования здорового образа жизни. Семинар-практикум «Основы валеологического воспитания дошкольников» Ноябрь Консультация для педагогов «Методы и приемы здоровьесбережения» Январь Разработка сценариев спортивно – массовых мероприятий с целью формирования здорового образа жизни. Практическое занятие с элементами тренинга для педагогов «Здоровье и эмоции». Март Смотр конкурс «Эффективное использование приемов здоровьесбережения в режиме дня» Педагогический совет «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» Апрель Подготовка открытых мероприятий по использованию нетрадиционных форм оздоровления в работе с дошкольниками. Январь Индивидуальные консультации для педагогов Апрель Подведение итогов работы педагогов по самообразованию |
| 2.Работа с детьми | Октябрь – Ноябрь Проведение первичной диагностики детей экспериментальной и контрольной групп Январь Включение разработанных занятий для детей старшего дошкольного возраста с целью формирования здорового образа жизни в календарно – тематический план работы экспериментальной группы. Апрель Проведение спортивно – массовых мероприятий с целью формирования здорового образа жизни. Апрель Проведение промежуточной диагностики детей экспериментальной и контрольной групп. |
| 3.Работа с родителями | Октябрь, февраль Консультации: - «Малыш и компьютер» - «Влияние СМИ на психическое и нравственное здоровье ребенка» Ноябрь, март - Семинар для родителей «Как правильно организовать отдых с ребенком» - Практикум «Гимнастика маленьких волшебников» Март Посещение открытых занятий. Апрель Участие в спортивно-массовых мероприятиях |
| 4.Контроль, анализ, регулирование Цель: сбор информации, анализ и регулирование процесса нововведения | Ноябрь Контроль за выполнением планов работы по экспериментальной деятельности. Март Контроль за подготовкой и проведением промежуточной диагностики Апрель Анализ открытых занятий по экспериментальной деятельности Май Формирование банка данных по итогам эксперимента за учебный год. Планирование экспериментальной работы на новый учебный год. |
| 2014-2015 учебный год |  |
| 1.Работа с кадрами 1.1.Работа творческой группы 1.2. Организационно-методическая работа 1.3. Повышение квалификации | Ноябрь Обсуждение итогов промежуточной диагностики, подготовка материалов к семинару по вопросам формированию модели педагогического сопровождения здорового ребенка. Февраль Анализ развития детей экспериментальной группы в образовательной области «Познание». Подготовка материла по формированию у детей ценностного отношения к моральной стороне поступков. Май Анализ деятельности ДОУ в режиме эксперимента, планирование работы на новый учебный год Сентябрь Разработка конспектов непрерывной образовательной деятельности для детей подготовительной к школе группы с целью формирования здорового образа жизни. Октябрь Семинар: «Комплексные мероприятия по сохранению и укреплению физического, психического и духовно-нравственного здоровья дошкольников» Ноябрь Практическая консультация для воспитателей «Особенности работы с детьми «группы риска» Январь Разработка сценариев спортивно – массовых мероприятий для детей подготовительной к школе группы с целью формирования здорового образа жизни. Апрель Смотр-конкурс открытых мероприятий в группах по формированию здорового образа жизни Апрель Педагогический совет «Модель педагогического сопровождения воспитания здорового ребенка» Проведение итоговой диагностики детей экспериментальной и контрольной групп. Январь Индивидуальные консультации для педагогов Апрель Подведение итогов работы педагогов по самообразованию |
| 2.Работа с детьми | Декабрь -Включение разработанных занятий для детей старшего дошкольного возраста с целью формирования здорового образа жизни в календарно – тематический план работы экспериментальной группы. -Проведение итоговой диагностики в экспериментальной и контрольной группах. -Открытые мероприятия по формированию здорового образа жизни. |
| 3.Работа с родителями | Октябрь Семинар-практикум «Семья глазами ребенка» Сентябрь, декабрь, март Консультация: -«Психофизическое здоровье дошкольника» -«Воспитание добротой» -«Закаливающие процедуры в дошкольном возрасте» Март Посещение открытых занятий. Апрель Участие в спортивно-массовых мероприятиях |
| 4.Контроль, анализ, регулирование Цель: сбор информации, анализ и регулирование процесса нововведения | Ноябрь Контроль за выполнением планов работы по экспериментальной деятельности. Март Контроль за подготовкой и проведением итоговой диагностики Апрель Анализ эффективности использования приемов здоровьесбережения в режиме дня и образовательной деятельности по итогам смотра-конкурса. Май Пополнение банка данных по итогам эксперимента данными за 2014 – 2015 учебный год. Планирование экспериментальной работы на 2015-2016 учебный год. |
| 2015-2016 учебный год |  |
| 1.Работа с кадрами 1.1.Работа творческой группы 1.2. Организационно-методическая работа | Сентябрь Анализ итоговой диагностики. Сравнительный анализ полученных результатов. Оформление результатов. Октябрь Анализ и оформление разработанных конспектов занятий для старшей группы Ноябрь Включение занятий в непосредственную образовательную деятельность старших групп в образовательных областях «Здоровье», «Физическая культура» и «Познание» тематического планирования. Рекомендации по тематическому планированию. Декабрь Анализ и оформление разработанных конспектов занятий для подготовительной к школе группы. Январь Включение занятий в непосредственную образовательную деятельность подготовительных к школе групп в образовательных областях «Здоровье», «Физическая культура» и «Познание» тематического планирования. Рекомендации по тематическому планированию. Апрель Отбор и оформление материала по экспериментальной деятельности для сайта учреждения. Размещение на сайте. Май Разработка и оформление цикла мероприятий «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» Февраль Семинар-практикум для воспитателей старших и подготовительных групп «Воспитание здорового ребенка» по использованию наработанного материала в работе с детьми. Март Подготовка и оформление консультативного материала для педагогов по теме «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» |
| 3.Работа с родителями | Октябрь Родительская встреча по ознакомлению с результатами образовательной деятельности. Декабрь Отбор и оформление наглядно-печатного материала по теме «Растим здорового малыша» |
| 4.Контроль, анализ, регулирование Цель: сбор информации, анализ и регулирование процесса нововведения | Ноябрь Контроль за выполнением планов работы по экспериментальной деятельности. Март Контроль за внедрением занятий в непосредственную образовательную деятельность старших и подготовительных групп учреждения. |
| Сентябрь – декабрь 2016 год |  |
| Работа с кадрами 1.1.Работа творческой группы | Сентябрь: Отбор и оформление материала для печати. Октябрь Рецензирование программы мероприятий «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» Ноябрь Включение программы мероприятий «Педагогическое сопровождение воспитания здорового ребенка» в образовательную деятельность старших и подготовительных групп учреждения. Декабрь Публикация материалов. Подведение итогов экспериментальной деятельности. |
| - Перечень прогнозируемых результатов | 1. Коллективные методические рекомендации по валеологизации педагогического процесса. 2. Планы-конспекты мастер-классов, результаты промежуточной экспертной оценки полученных образовательных результатов. 3. Разработка комплекса мероприятий, направленных на формирование осознанных знаний и представлений о здоровье, способствующих воспитанию культуры здоровья, побуждению следования здравотворческой деятельности. 4. Не менее 3 публикаций в печатных изданиях в виде статей (тезисов). |

4. Перечень прогнозируемых результатов (образовательных продуктов) по каждому этапу.

I – этап организационно-диагностический

- Формирование базы диагностического материала.

- Разработка календарно - тематического планирования по формированию культуры здоровья и привычки здорового образа жизни.

- Создание соответствующей развивающей образовательной среды.

II этап – внедрение

1. Коллективные методические рекомендации по валеологизации педагогического процесса.

2. Планы-конспекты мастер-классов, результаты промежуточной экспертной оценки полученных образовательных результатов.

3. Разработка комплекса мероприятий, направленных на формирование осознанных знаний и представлений о здоровье, способствующих воспитанию культуры здоровья, побуждению следования здравотворческой деятельности.

4. Не менее 3 публикаций в печатных изданиях в виде статей (тезисов).

5. Анализ условий, необходимых для организации деятельности пилотной площадки:

Кадровый состав группы, осуществляющей экспериментальную деятельность:

Клименкова М.И. – старший воспитатель высшей квалификационной категории, стаж педагогической работы – 28 лет;

Александрова Н.Е. – социальный педагог высшей квалификационной категории, инструктор по физической культуре первой квалификационной категории, стаж педагогической работы – 22 года;

Путрова М.К. – педагог - психолог высшей квалификационной категории, стаж педагогической работы – 9 лет;

Якубова А.В. – воспитатель второй квалификационной категории, стаж педагогической работы – 12 лет;

Яновская Е.А. – воспитатель первой квалификационной категории, стаж педагогической работы – 15 лет.

В дошкольном учреждении имеется следующая материально – техническая база для проведения экспериментальной работы: отдельные групповые помещения, физкультурный и музыкальный зал, кабинет педагога-психолога и социального педагога, оборудованная спортивная площадка на территории, физкультурный уголок систематически пополняется оборудованием для спортивных и подвижных игр. В группе и зале имеется мультимедийное оборудование.

В перспективе планируется приобретение тренажеров по профилактике плоскостопия и др. оборудование.

6. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов, сформулированные с учетом концепции региональной системы оценки качества (РСОКО).

Для входной (выходной) диагностики используются методики, обеспечивающие диагностическую составляющую мониторинга применительно к основной образовательной программе ДОУ: контроль Диагностика разработана с учетом требований, определённых ФГТ, включает наблюдения за ребёнком, беседы, экспертные оценки, критериально-ориентированные методики нетестового типа и критериально-ориентированного тестирования.

Для промежуточной диагностики предполагается использовать общероссийскую систему мониторинга развития детей (Постановление правительства РФ 29.12.2001 № 916,) ориентировочные показатели развития детей 5-7 лет, по М.А. Руновой, показатели выполнения основных видов движения Т.А. Тарасовой. Для диагностики эмоционально-нравственного развития предполагается использовать методику «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой. Творческой группой МБДОУ ЦРР – ДС № 25 «Пчёлка» разрабатывается мониторинг сформированности понятий о нравственных качествах.

Промежуточные и итоговые результаты будут размещены на сайте http://mdou25.smoladmin.ru/

7. Перечень научных и учебно-методических разработок

- Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1993.

- Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей средствами физического воспитания. Н.Новгород, 1999.

- Бутырская Е.В. Аксиологические аспекты здоровьесберегающего образования / Аксиологические проблемы педагогики: Сборник научных трудов. - Смоленск: СГПУ, 2005. – Вып.2. – С.91-97.

- Бутырская Е.В. Роль семьи в формировании и сохранении здоровья детей / Аксиологические проблемы педагоги: сборник научных трудов. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2012. – Вып.5. – С.83-87.

- Воднева, Е.В. Аксиология здоровья у старших дошкольников и младших школьников: Метод. пособие для педагогов, родителей, студ. пед. спец. / Смоленский гос. пед. ун-т .— Смоленск : [СГПУ], 2002 .— 30 с.

- Дыхан Л. Б. Педагогическая валеология: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Л. Б. Дыхан, В. С. Кукушин, А. Г. Трушкин ; под общ. ред. В. С. Кукушина.— М. ; Ростов-н/Д. : МарТ, 2005 .— 528 с.

- Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология ХХI века: Пособие для исслед. и практ. работников / Авт.-сост. Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Саулина.— М.: АРКТИ, 2000 .— 85,[2] с.

- Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296с.

- Куркина И. Б. Здоровье - стиль жизни: Современные оздоровительные технологии в детских садах / И. Б. Куркина.— СПб; М.: Агентство образовательного сотрудничества : Образовательные проекты : НИИ школьных технологий, 2008 .— 176 с.

- Лыкова В.Я. Педагогика здоровья. – Смоленск, 1999. – 96с.

- Маханева М.Д. Работа дошкольного образовательного учреждения с семьей по воспитанию здорового ребенка//Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях: проблемы и пути оптимизации: Материалы Всероссийского совещания. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 320с.

- Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей : учебное пособие / Н. В. Сократов, И. Н. Корнева, В. Н. Феофанов, А. Н. Литвинова; под общ. ред. Н. В. Сократова.— М.: ТЦ Сфера, 2005. — 224 с.

- Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология. – СПб., 1995. – 352с.

- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 23.11.09 №655). – М, 2010.

8. Обоснование значимости программы деятельности площадки для развития системы образования в регионе.

Как показывает наш опыт, в дошкольном возрасте развивается произвольность психических процессов, что дает возможность планировать действия, соотносить их со своими возможностями, ставить цель и находить способы реализации. Значимым новообразованием рассматриваемого возраста является способность к соподчинению мотивов (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев и др.). Это проявляется в том, что поведение детей обусловливается системой мотивов, доминирующую роль среди которых начинают играть общественно-значимые мотивы (Г.Н. Година, Я.З. Неверович и др.). Накопление социального опыта, активное умственное развитие позволяют старшим дошкольникам успешно усваивать нормы и правила поведения, принятые в обществе, предвидеть последствия своих поступков.

У детей дошкольного возраста следует формировать чувство веры в себя, в свой организм. Это окажет положительное влияние на самоотношение, самоприятие, самоощущение, позволит внимательно относиться к своему физическому и психическому здоровью.

Апробированные в нашем ДОУ здоровьесберегающие технологии способствуют формированию высокого уровня мотивации сохранения и укрепления индивидуального здоровья. Используемый нами комплекс оздоровления и коррекции физического развития обеспечивает воспитание здорового ребенка. Мы считаем, что использование опыта работы нашего ДОУ в данном направлении целесообразно и в других дошкольных учреждениях.

9. Предложения по распространению и внедрению планируемых результатов деятельности площадки выбранного вида в массовую практику.

Результаты деятельности площадки для ознакомления и трансляции опыта будут представлены на региональных семинарах для руководителей ДОУ, учебно-методической литературе, на сайте образовательного учреждения и СОИРО.